## SUP_SERVIÇOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
PREFEITURA MULTICAMPI
DIRETORIA DE ESPAÇO FÍSICO - DIESF
COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO PREDIAL - CMP
CONTRATO Nº 12/2023 - SUP SERVIÇOS (CNPJ: 04.465.383/0002-05)
SETOR DEMANDANTE
CAMPUS: BELÉM
SETOR: CENTRO DE INTERNACIONALIZAÇÃO |  |  |  | TELEFONE: (XX) XXXXX-XXXX
SERVIDOR: MARCELO GALVÃO |  |  |  | EMAIL: XXXXXXXXXX@UFPA.BR
COORD. DE MANUTENÇÃO
ORÇAMENTO ELABORADO POR: ROMULO DAVI
ESTAGIÁRIO: ANDRÉ RISUENHO
DESCRIÇÃO: |  | INSTALAÇÃO DE GRADES EM 7 PORTAS DO CENTRO DE INTERNACIONALIZAÇÃO - UFPA CAMPUS BELÉM
DATA DE ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO: 03/12/2025 (VALIDADE: 45 DIAS) |  |  |  | CÓDIGO ORÇAFASCIO: 88860 |  |  | VERSÃO: R.03
ORDEM DE SERVIÇO: |  | Nº 152 | DATA DE EMISSÃO: 03/12/2025 | PRAZO: 30 dias |  | EMPENHO: 2025 NE 3638
|  |  | DATA DE INÍCIO: 17/12/2025 | NÚMERO DO PROCESSO: 23073.005956/2025-14
FISCAL DO SERVIÇO: ROMULO DAVI
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
1 |  |  | GRADIL EM PORTAS |  |  |  | 7668.05
1.1 | 356569 | Próprio | Copia da SBC (111230) - PORTA GRADE FERRO 1 FL.1,00x2,10m | UN | 7 | 825.43 | 5778.01
1.2 | 100760 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 14.7 | 54.97 | 808.05
1.3 | 100704 | SINAPI | PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019 | UM | 14 | 74.93 | 1049.02
1.4 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 1 | 18.48 | 18.48
1.5 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1 | 14.49 | 14.49
2 |  |  | APOIO À OBRA |  |  |  | 613.29
2.1 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23.57 | 26.02 | 613.29
Total sem BDI: | [6 empty] | 8281.34
Total do BDI(28,82%): | [6 empty] | 2386.6822
Total Geral: | [6 empty] | 10668.0222
Valor do Desconto em ATA (19%): | [6 empty] | 2026.9242
Total Geral com Desconto: | [6 empty] | 8641.098
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO